## Hoja 1
|  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5
|  |  | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
Etapa 1 | Puestos | Integrantes
Limpis de Datos | Lider | Andres Saldaña | SEMANA 1 L: Organizar al equipo y distribuir los roles, aegurarse de que todos entendieran el contexto y lo que queremos lograr en este reto.
| Programador | Diego Flores | SEMANA 1 L: Primer acercamiento a los datos, limpiar los datos, crear diagramas de persistencia, analizar las columnas relevantes al proyecto.
Clustering | Diesñador de Modelo | Mauricio Soria | SEMANA 1 L: Sugerir al programador que funciones utilizar y como se deberian de ver, que tipo de resultados podemos esperar.
| Control de Calidad | Gilberto Yarritu | SEMANA 1 L: Asegurarse que todo se haga con cuidado y que tenga una buena calidad para el socio formador.
| Analista de Informacion | Lester Garcia | SEMANA 1 L: Analizar los diferentes grafos que obtuvimos, tratar de generar explicaciones y realizar series de timepo.
Etapa 2
Simplicial Complexes And Data | Lider | Andres Saldaña | SEMANA 2 L: Distribuir las tareas, organizar a el equipo, poner las metas y la vision del proyecto. Aparte interpretar los resultados y las graficas que obtuvimos para poder orientarnos mejor a futuras etapas.
| Programador | Diego Flores | SEMANA 2 L: Esta semana se implemento el mapper, asi como una re-estructuración de los datos ya que se cambio la base. Se tuvieron que repetir cosas de la semana pasada con los nuevos datos.
| Diesñador de Modelo | Mauricio Soria | SEMANA 2 L: Tratar de hacer sentido de la grafica que nos arrojo el mapper, asi como sugerir algunas metas para las futuras semanas.
| Control de Calidad | Gilberto Yarritu | SEMANA 2 L: Explorar distintos metodos que podiamos utilizar para interpretar los resultados, asi como asegurarse de que todo tenga buena calidad.
| Analista de Informacion | Lester Garcia | SEMANA 2 L: Sugerir algoritmos para implementar en los datos la siguiente semana, sobre como agregarle un "plus" al proyecto.
Etapa 3
Persistence Diagram | Lider | Andres Saldaña
| Programador | Diego Flores
| Diesñador de Modelo | Mauricio Soria
| Control de Calidad | Gilberto Yarritu
| Analista de Informacion | Lester Garcia
Etapa 4
Periodicity and Time Series | Lider | Andres Saldaña
| Programador | Diego Flores
| Diesñador de Modelo | Mauricio Soria
| Control de Calidad | Gilberto Yarritu
| Analista de Informacion | Lester Garcia
Etapa Final
Presentacion Final | Lider | Andres Saldaña
| Programador | Diego Flores
| Diesñador de Modelo | Mauricio Soria
| Control de Calidad | Gilberto Yarritu
| Analista de Informacion | Lester Garcia